## DimProject
ID_Project | Name_Project | Location | Project_Type | Floor_Number | Dpto_Number | Parking_Number | Covered_area | Budget
1 | Edificio Residencial San Isidro | San Isidro, Lima | Multifamiliar | 10 | 40 | 30 | 4500 | 5500000
2 | Condominio Las Praderas | Carabayllo, Lima | Interés Social | 5 | 120 | 60 | 8200 | 8200000
3 | Centro Empresarial Miraflores | Miraflores, Lima | Oficinas | 15 | 60 | 100 | 12000 | 12500000
4 | Plaza Comercial Surco | Santiago de Surco, Lima | Comercial | 3 | 0 | 150 | 9500 | 9800000
5 | Torre Lince Park | Lince, Lima | Multifamiliar | 12 | 48 | 40 | 5200 | 6100000
6 | Almacenes Callao | Callao | Industrial | 1 | 0 | 20 | 15000 | 4500000
7 | Residencial Los Parques | Ate, Lima | Interés Social | 6 | 90 | 45 | 7500 | 7000000
8 | Edificio Costanera | Magdalena, Lima | Multifamiliar | 14 | 56 | 56 | 6800 | 8500000
9 | Clínica San Borja | San Borja, Lima | Salud | 8 | 0 | 80 | 8000 | 11000000
10 | Condominio La Marina | Chorrillos, Lima | Multifamiliar | 5 | 60 | 30 | 4000 | 4200000

## DimItems
ID_Item | Phase | Description | Unit_of_measurement
1 | 1. Obras Provisionales | 1. Limpieza de Terreno y Cerco | m2
2 | 1. Obras Provisionales | 2. Caseta de Guardiania y Almacen | Global
3 | 2. Estructuras | 3. Excavacion y Movimiento de Tierras | m3
4 | 2. Estructuras | 4. Cimentacion y Zapatas | m3
5 | 2. Estructuras | 5. Columnas y Vigas de Concreto | m3
6 | 2. Estructuras | 6. Losa Aligerada y Techos | m2
7 | 3. Instalaciones | 7. Tuberias Sanitarias y Desague | m
8 | 3. Instalaciones | 8. Cableado y Tableros Electricos | Global
9 | 3. Instalaciones | 9. Red de Gas Natural | m
10 | 4. Acabados | 10. Tarrajeo y Revoques | m2
11 | 4. Acabados | 11. Colocacion de Pisos y Porcelanato | m2
12 | 4. Acabados | 12. Instalacion de Ventaneria y Vidrios | m2
13 | 4. Acabados | 13. Pintura Interior y Fachada | m2
14 | 5. Cierre | 14. Limpieza Final de Obra | Global
15 | 5. Cierre | 15. Entrega de Llaves y Post-Venta | Und

## FactProgress
ID_Reg | ID_Project | ID_Item | ID_Predecessor | Planned_StartDate | Planned_EndDate | Real_StartDate | Real_EndDate | Expected_Cost | Real_Cost | Theoretical Progress(%) | Real Progress(%) | Cost Progress(%) | Alert Progress | Alert Cost | CPI | Id_OwnerTask | Id_PM | Plan Today | Planned Days | Real Today | Real Days | =CAMBIAR(VERDADERO, ESBLANCO([@[Planned_EndDate]]),0, HOY()>=[@[Planned_EndDate]],1, HOY()<[@[Planned_StartDate]],0, E2="",0, (HOY()-[@[Planned_StartDate]])/([@[Planned_EndDate]]-[@[Planned_StartDate]])) | =CAMBIAR(VERDADERO,[@[Real_EndDate]]<>"",1,[@[Real_StartDate]]="",0,[@[Real_EndDate]]>=HOY(),1,MAX(0,(HOY()-[@[Real_StartDate]])/([@[Real_EndDate]]-[@[Real_StartDate]])))
1 | 1 | 1 |  | 4565800% | 4566700% | 4565800% | 4566600% | 45000 | 42500 | 100% | 100% | 94.44% | Completado | En presupuesto | Excelente | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9
2 | 1 | 2 | 1 | 4566800% | 4567700% | 4566700% | 4567800% | 25000 | 28000 | 100% | 100% | 112% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12
3 | 1 | 3 | 2 | 4567800% | 4569800% | 4567900% | 4570000% | 120000 | 125000 | 100% | 100% | 104.2% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 2 | 3 | 21 | 21 | 22 | 22
4 | 1 | 4 | 3 | 4569900% | 4573100% | 4570200% | 4573600% | 450000 | 475000 | 100% | 100% | 105.6% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 2 | 3 | 33 | 33 | 35 | 35
5 | 1 | 5 | 4 | 4573200% | 4580700% | 4573800% | 4581800% | 1100000 | 1150000 | 100% | 100% | 104.5% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 2 | 3 | 76 | 76 | 81 | 81
6 | 1 | 6 | 5 | 4580900% | 4583800% | 4582000% | 4584300% | 600000 | 580000 | 100% | 100% | 96.67% | Completado | En presupuesto | Bueno | 2 | 3 | 30 | 30 | 24 | 24
7 | 1 | 7 | 4 | 4580900% | 4585300% | 4582300% | 4585800% | 280000 | 300000 | 100% | 100% | 107.1% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 4 | 3 | 45 | 45 | 36 | 36
8 | 1 | 8 | 6 | 4585400% | 4588400% | 4586000% | 4588900% | 150000 | 145000 | 100% | 100% | 96.67% | Completado | En presupuesto | Bueno | 4 | 3 | 31 | 31 | 30 | 30
9 | 1 | 9 | 7 | 4588500% | 4589900% | 4589100% | 4590500% | 90000 | 92000 | 100% | 100% | 102.2% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15
10 | 1 | 10 | 5 | 4590100% | 4596000% | 4590700% | 4597600% | 450000 | 480000 | 100% | 100% | 106.7% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 7 | 3 | 60 | 60 | 70 | 70
11 | 1 | 11 | 10 | 4596200% | 4600600% | 4597900% | 4601900% | 350000 | 365000 | 100% | 100% | 104.3% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 7 | 3 | 45 | 45 | 41 | 41
12 | 1 | 12 | 10 | 4596200% | 4602100% | 4598100% | 4603200% | 220000 | 215000 | 100% | 100% | 97.73% | Completado | En presupuesto | Bueno | 7 | 3 | 60 | 60 | 52 | 52
13 | 1 | 13 | 11 | 4602300% | 4605200% | 4603400% | 4606800% | 180000 | 190000 | 100% | 100% | 105.6% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 7 | 3 | 30 | 30 | 35 | 35
14 | 1 | 14 | 13 | 4605400% | 4606800% | 4606900% |  | 35000 | 25000 | 100% | 80% | 71.43% | Crítico | Ahorro eficiente | Excelente | 3 | 3 | 15 | 15 | 31 | 39
15 | 1 | 15 | 14 | 4606900% | 4608100% |  |  | 15000 | 0 | 100% | 0% | 0% | Crítico | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0
16 | 2 | 1 |  | 4593100% | 4594500% | 4593100% | 4594400% | 65000 | 72000 | 100% | 100% | 110.8% | Completado | Sobre costo crítico | Atención | 2 | 1 | 15 | 15 | 14 | 14
17 | 2 | 2 | 1 | 4594600% | 4596000% | 4594500% | 4596300% | 30000 | 35000 | 100% | 100% | 116.7% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 2 | 1 | 15 | 15 | 19 | 19
18 | 2 | 3 | 2 | 4596200% | 4599100% | 4596400% | 4600100% | 180000 | 205000 | 100% | 100% | 113.9% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 1 | 1 | 30 | 30 | 38 | 38
19 | 2 | 4 | 3 | 4599200% | 4603700% | 4600300% | 4605800% | 850000 | 920000 | 100% | 100% | 108.2% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 1 | 1 | 46 | 46 | 56 | 56
20 | 2 | 5 | 4 | 4603800% | 4609600% | 4605900% |  | 1500000 | 850000 | 100% | 68% | 56.67% | Crítico | Ahorro eficiente | Excelente | 1 | 1 | 59 | 59 | 41 | 60
21 | 2 | 6 | 5 | 4609700% | 4612700% |  |  | 750000 | 0 | 10% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0
22 | 2 | 7 | 4 | 4605400% | 4609600% | 4606300% |  | 320000 | 400000 | 100% | 90% | 125% | Crítico | Sobre costo crítico | Crítico | 5 | 1 | 43 | 43 | 37 | 41
23 | 2 | 8 | 6 | 4612800% | 4615700% |  |  | 200000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0
24 | 2 | 9 | 7 | 4609700% | 4611100% |  |  | 110000 | 0 | 21.43% | 0% | 0% | Retrasado | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0
25 | 2 | 10 | 5 | 4611300% | 4620300% |  |  | 600000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 6 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0
26 | 2 | 11 | 10 | 4620400% | 4624900% |  |  | 400000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 6 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0
27 | 2 | 12 | 10 | 4620400% | 4626400% |  |  | 280000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 6 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
28 | 2 | 13 | 11 | 4626600% | 4629500% |  |  | 220000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 6 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0
29 | 2 | 14 | 13 | 4629600% | 4631000% |  |  | 45000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 20 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0
30 | 2 | 15 | 14 | 4631100% | 4632500% |  |  | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 20 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0
31 | 3 | 1 |  | 4605400% | 4607300% | 4605800% |  | 110000 | 85000 | 100% | 70% | 77.27% | Crítico | Ahorro eficiente | Atención | 30 | 2 | 20 | 20 | 42 | 60
32 | 3 | 2 | 1 | 4607400% | 4608100% | 4607800% |  | 45000 | 20000 | 100% | 45% | 44.44% | Crítico | Ahorro eficiente | Bueno | 30 | 2 | 8 | 8 | 22 | 49
33 | 3 | 3 | 2 | 4608200% | 4611200% | 4608300% |  | 250000 | 50000 | 60% | 15% | 20% | Retrasado | Ahorro eficiente | Crítico | 4 | 2 | 18 | 31 | 17 | 113
34 | 3 | 4 | 3 | 4611300% | 4617200% |  |  | 1200000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 4 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0
35 | 3 | 5 | 4 | 4617400% | 4626400% |  |  | 2500000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 4 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0
36 | 3 | 6 | 5 | 4626600% | 4629500% |  |  | 950000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 4 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
37 | 3 | 7 | 4 | 4617400% | 4621800% |  |  | 420000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
38 | 3 | 8 | 6 | 4629600% | 4632500% |  |  | 210000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
39 | 3 | 9 | 7 | 4621900% | 4623300% |  |  | 130000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0
40 | 3 | 10 | 5 | 4626600% | 4635600% |  |  | 800000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 13 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0
41 | 3 | 11 | 10 | 4635700% | 4640200% |  |  | 550000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 13 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0
42 | 3 | 12 | 10 | 4635700% | 4641700% |  |  | 380000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 13 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
43 | 3 | 13 | 11 | 4641900% | 4644600% |  |  | 300000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 13 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0
44 | 3 | 14 | 13 | 4644700% | 4646100% |  |  | 60000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 21 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0
45 | 3 | 15 | 14 | 4646200% | 4647600% |  |  | 25000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 21 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0
46 | 4 | 1 |  | 4609600% | 4611100% |  |  | 85000 | 0 | 26.67% | 0% | 0% | Retrasado | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 8 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0
47 | 4 | 2 | 1 | 4611300% | 4612200% |  |  | 40000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0
48 | 4 | 3 | 2 | 4612300% | 4614200% |  |  | 200000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 10 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
49 | 4 | 4 | 3 | 4614300% | 4618800% |  |  | 950000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 10 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0
50 | 4 | 5 | 4 | 4618900% | 4626400% |  |  | 1800000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 10 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0
51 | 4 | 6 | 5 | 4626600% | 4629500% |  |  | 720000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 10 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
52 | 4 | 7 | 4 | 4620400% | 4624900% |  |  | 340000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0
53 | 4 | 8 | 6 | 4629600% | 4632500% |  |  | 180000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
54 | 4 | 9 | 7 | 4625000% | 4626400% |  |  | 105000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0
55 | 4 | 10 | 5 | 4626600% | 4632500% |  |  | 600000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 14 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0
56 | 4 | 11 | 10 | 4632700% | 4637100% |  |  | 420000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 14 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0
57 | 4 | 12 | 10 | 4632700% | 4638600% |  |  | 290000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 14 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0
58 | 4 | 13 | 11 | 4638800% | 4641700% |  |  | 240000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 14 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
59 | 4 | 14 | 13 | 4641900% | 4643300% |  |  | 48000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 17 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0
60 | 4 | 15 | 14 | 4643400% | 4644600% |  |  | 18000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0
61 | 5 | 1 |  | 4580900% | 4582300% | 4580900% | 4582200% | 50000 | 48000 | 100% | 100% | 96% | Completado | En presupuesto | Bueno | 15 | 5 | 15 | 15 | 14 | 14
62 | 5 | 2 | 1 | 4582400% | 4583300% | 4582300% | 4583600% | 22000 | 25000 | 100% | 100% | 113.6% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 15 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14
63 | 5 | 3 | 2 | 4583400% | 4585800% | 4583800% | 4586300% | 140000 | 145000 | 100% | 100% | 103.6% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 9 | 5 | 25 | 25 | 26 | 26
64 | 5 | 4 | 3 | 4585900% | 4589900% | 4586400% | 4590500% | 550000 | 580000 | 100% | 100% | 105.5% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 9 | 5 | 41 | 41 | 42 | 42
65 | 5 | 5 | 4 | 4590100% | 4597600% | 4590600% | 4598100% | 1100000 | 1150000 | 100% | 100% | 104.5% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 9 | 5 | 76 | 76 | 76 | 76
66 | 5 | 6 | 5 | 4597700% | 4600600% | 4598200% | 4601100% | 520000 | 540000 | 100% | 100% | 103.8% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 9 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30
67 | 5 | 7 | 4 | 4597700% | 4602100% | 4598300% | 4602700% | 310000 | 330000 | 100% | 100% | 106.5% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 16 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45
68 | 5 | 8 | 6 | 4600700% | 4603700% | 4601200% | 4604000% | 160000 | 155000 | 100% | 100% | 96.88% | Completado | En presupuesto | Bueno | 16 | 5 | 31 | 31 | 29 | 29
69 | 5 | 9 | 7 | 4602300% | 4603700% | 4602800% | 4604200% | 95000 | 105000 | 100% | 100% | 110.5% | Completado | Sobre costo crítico | Atención | 16 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15
70 | 5 | 10 | 5 | 4602300% | 4608100% | 4603700% |  | 450000 | 280000 | 100% | 41% | 62.22% | Crítico | Ahorro eficiente | Crítico | 19 | 5 | 59 | 59 | 63 | 154
71 | 5 | 11 | 10 | 4608200% | 4612700% |  |  | 380000 | 0 | 40% | 0% | 0% | Retrasado | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 19 | 5 | 18 | 46 | 0 | 0
72 | 5 | 12 | 10 | 4608200% | 4614200% |  |  | 240000 | 0 | 30% | 0% | 0% | Retrasado | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 19 | 5 | 18 | 61 | 0 | 0
73 | 5 | 13 | 11 | 4614300% | 4617200% |  |  | 190000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 19 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0
74 | 5 | 14 | 13 | 4617400% | 4618800% |  |  | 42000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 22 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0
75 | 5 | 15 | 14 | 4618900% | 4620300% |  |  | 18000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 22 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0
76 | 6 | 1 |  | 4596200% | 4597600% | 4597100% | 4598600% | 120000 | 145000 | 100% | 100% | 120.8% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 18 | 6 | 15 | 15 | 16 | 16
77 | 6 | 2 | 1 | 4597700% | 4599100% | 4598500% | 4599600% | 45000 | 55000 | 100% | 100% | 122.2% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 18 | 6 | 15 | 15 | 12 | 12
78 | 6 | 3 | 2 | 4599200% | 4602200% | 4599700% | 4603200% | 210000 | 240000 | 100% | 100% | 114.3% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 23 | 6 | 31 | 31 | 36 | 36
79 | 6 | 4 | 3 | 4602300% | 4606800% | 4603400% |  | 850000 | 450000 | 100% | 38% | 52.94% | Crítico | Ahorro eficiente | Crítico | 23 | 6 | 46 | 46 | 66 | 174
80 | 6 | 5 | 4 | 4606900% | 4612700% |  |  | 1200000 | 0 | 53.45% | 0% | 0% | Retrasado | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 23 | 6 | 31 | 59 | 0 | 0
81 | 6 | 6 | 5 | 4612800% | 4615700% |  |  | 680000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 23 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0
82 | 6 | 7 | 4 | 4612800% | 4617200% |  |  | 310000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 25 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0
83 | 6 | 8 | 6 | 4615800% | 4618800% |  |  | 190000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 25 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0
84 | 6 | 9 | 7 | 4617400% | 4618800% |  |  | 100000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 25 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0
85 | 6 | 10 | 5 | 4617400% | 4623400% |  |  | 300000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 28 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
86 | 6 | 11 | 10 | 4623500% | 4628000% |  |  | 410000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 28 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0
87 | 6 | 12 | 10 | 4623500% | 4629500% |  |  | 280000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 28 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
88 | 6 | 13 | 11 | 4629600% | 4632500% |  |  | 200000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 28 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0
89 | 6 | 14 | 13 | 4632700% | 4634100% |  |  | 40000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 29 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0
90 | 6 | 15 | 14 | 4634200% | 4635600% |  |  | 15000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 29 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0
91 | 7 | 1 |  | 4602300% | 4603700% | 4602700% | 4604200% | 40000 | 45000 | 100% | 100% | 112.5% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 24 | 7 | 15 | 15 | 16 | 16
92 | 7 | 2 | 1 | 4603800% | 4605300% | 4604300% | 4605800% | 18000 | 22000 | 100% | 100% | 122.2% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 24 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16
93 | 7 | 3 | 2 | 4605400% | 4606800% | 4605900% | 4607300% | 95000 | 105000 | 100% | 100% | 110.5% | Completado | Sobre costo crítico | Atención | 26 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15
94 | 7 | 4 | 3 | 4606900% | 4611100% | 4607400% |  | 480000 | 120000 | 73.81% | 5% | 25% | Retrasado | Ahorro eficiente | Crítico | 26 | 7 | 31 | 43 | 26 | 520
95 | 7 | 5 | 4 | 4611200% | 4618800% |  |  | 850000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 26 | 7 | 0 | 77 | 0 | 0
96 | 7 | 6 | 5 | 4618900% | 4621800% |  |  | 510000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 26 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0
97 | 7 | 7 | 4 | 4618900% | 4623300% |  |  | 240000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 27 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0
98 | 7 | 8 | 6 | 4621900% | 4624900% |  |  | 130000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 27 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0
99 | 7 | 9 | 7 | 4623500% | 4624900% |  |  | 85000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 27 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0
100 | 7 | 10 | 5 | 4623500% | 4629500% |  |  | 250000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 27 | 7 | 0 | 61 | 0 | 0
101 | 7 | 11 | 10 | 4629600% | 4634100% |  |  | 320000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 30 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0
102 | 7 | 12 | 10 | 4629600% | 4635600% |  |  | 180000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 30 | 7 | 0 | 61 | 0 | 0
103 | 7 | 13 | 11 | 4635700% | 4638700% |  |  | 150000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 30 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0
104 | 7 | 14 | 13 | 4638800% | 4640200% |  |  | 38000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0
105 | 7 | 15 | 14 | 4640300% | 4641700% |  |  | 15000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0
106 | 8 | 1 |  | 4571700% | 4573100% | 4571700% | 4572800% | 60000 | 58000 | 100% | 100% | 96.67% | Completado | En presupuesto | Bueno | 5 | 2 | 15 | 15 | 12 | 12
107 | 8 | 2 | 1 | 4573200% | 4574700% | 4573000% | 4575200% | 35000 | 42000 | 100% | 100% | 120% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 5 | 2 | 16 | 16 | 23 | 23
108 | 8 | 3 | 2 | 4574800% | 4577700% | 4575300% | 4578200% | 220000 | 240000 | 100% | 100% | 109.1% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 24 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30
109 | 8 | 4 | 3 | 4577800% | 4582300% | 4578200% | 4582600% | 750000 | 785000 | 100% | 100% | 104.7% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 24 | 2 | 46 | 46 | 45 | 45
110 | 8 | 5 | 4 | 4582400% | 4589900% | 4582800% | 4590500% | 1250000 | 1320000 | 100% | 100% | 105.6% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 24 | 2 | 76 | 76 | 78 | 78
111 | 8 | 6 | 5 | 4590100% | 4593000% | 4590800% | 4593500% | 650000 | 680000 | 100% | 100% | 104.6% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 24 | 2 | 30 | 30 | 28 | 28
112 | 8 | 7 | 4 | 4590100% | 4594500% | 4591000% | 4595000% | 380000 | 410000 | 100% | 100% | 107.9% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 13 | 2 | 45 | 45 | 41 | 41
113 | 8 | 8 | 6 | 4593100% | 4596000% | 4593600% | 4596300% | 190000 | 205000 | 100% | 100% | 107.9% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 13 | 2 | 30 | 30 | 28 | 28
114 | 8 | 9 | 7 | 4594600% | 4596000% | 4595100% | 4596600% | 110000 | 118000 | 100% | 100% | 107.3% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 13 | 2 | 15 | 15 | 16 | 16
115 | 8 | 10 | 5 | 4596200% | 4602200% | 4596700% | 4603200% | 550000 | 610000 | 100% | 100% | 110.9% | Completado | Sobre costo crítico | Atención | 8 | 2 | 61 | 61 | 66 | 66
116 | 8 | 11 | 10 | 4602300% | 4606800% | 4603400% |  | 350000 | 185000 | 100% | 27% | 52.86% | Crítico | Ahorro eficiente | Crítico | 8 | 2 | 46 | 46 | 66 | 244
117 | 8 | 12 | 10 | 4602300% | 4608100% | 4603700% |  | 240000 | 120000 | 100% | 52% | 50% | Crítico | Ahorro eficiente | Bueno | 8 | 2 | 59 | 59 | 63 | 121
118 | 8 | 13 | 11 | 4608200% | 4611100% |  |  | 210000 | 0 | 62.07% |  | 0% | Retrasado | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 8 | 2 | 18 | 30 | 0 | 0
119 | 8 | 14 | 13 | 4611300% | 4612700% |  |  | 45000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0
120 | 8 | 15 | 14 | 4612800% | 4614200% |  |  | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0
121 | 9 | 1 |  | 4587000% | 4588400% | 4587000% | 4588300% | 90000 | 88000 | 100% | 100% | 97.78% | Completado | En presupuesto | Bueno | 7 | 5 | 15 | 15 | 14 | 14
122 | 9 | 2 | 1 | 4588500% | 4589400% | 4588400% | 4589700% | 32000 | 36000 | 100% | 100% | 112.5% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 7 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14
123 | 9 | 3 | 2 | 4589500% | 4592000% | 4589700% | 4592500% | 180000 | 195000 | 100% | 100% | 108.3% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 29 | 5 | 26 | 26 | 29 | 29
124 | 9 | 4 | 3 | 4592100% | 4596000% | 4592600% | 4596600% | 1100000 | 1210000 | 100% | 100% | 110% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 29 | 5 | 40 | 40 | 41 | 41
125 | 9 | 5 | 4 | 4596200% | 4603700% | 4596700% | 4604700% | 2200000 | 2450000 | 100% | 100% | 111.4% | Completado | Sobre costo crítico | Crítico | 29 | 5 | 76 | 76 | 81 | 81
126 | 9 | 6 | 5 | 4603800% | 4606800% | 4604800% | 4607300% | 950000 | 1020000 | 100% | 100% | 107.4% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 29 | 5 | 31 | 31 | 26 | 26
127 | 9 | 7 | 4 | 4603800% | 4608100% | 4605000% | 4609100% | 650000 | 710000 | 100% | 100% | 109.2% | Completado | Sobre costo moderado | Atención | 23 | 5 | 44 | 44 | 42 | 42
128 | 9 | 8 | 6 | 4606900% | 4609600% | 4607500% |  | 280000 | 150000 | 100% | 64% | 53.57% | Crítico | Ahorro eficiente | Excelente | 23 | 5 | 28 | 28 | 25 | 39
129 | 9 | 9 | 7 | 4608200% | 4609600% | 4609200% |  | 120000 | 15000 | 100% | 8% | 12.5% | Crítico | Ahorro eficiente | Crítico | 23 | 5 | 15 | 15 | 8 | 100
130 | 9 | 10 | 5 | 4608200% | 4614200% | 4608600% |  | 750000 | 110000 | 30% | 7.5% | 14.67% | Retrasado | Ahorro eficiente | Crítico | 18 | 5 | 18 | 61 | 14 | 187
131 | 9 | 11 | 10 | 4614300% | 4618800% |  |  | 480000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 18 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0
132 | 9 | 12 | 10 | 4614300% | 4620300% |  |  | 320000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 18 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0
133 | 9 | 13 | 11 | 4620400% | 4623300% |  |  | 250000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 18 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0
134 | 9 | 14 | 13 | 4623500% | 4624900% |  |  | 55000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0
135 | 9 | 15 | 14 | 4625000% | 4626400% |  |  | 25000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 12 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0
136 | 10 | 1 |  | 4614300% | 4615700% |  |  | 35000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 9 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0
137 | 10 | 2 | 1 | 4615800% | 4616700% |  |  | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 9 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0
138 | 10 | 3 | 2 | 4616800% | 4618800% |  |  | 120000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0
139 | 10 | 4 | 1 | 4618900% | 4623400% |  |  | 380000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0
140 | 10 | 5 | 4 | 4623500% | 4629500% |  |  | 650000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
141 | 10 | 6 | 5 | 4629600% | 4632500% |  |  | 280000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 11 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0
142 | 10 | 7 | 4 | 4629600% | 4634100% |  |  | 150000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 22 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0
143 | 10 | 8 | 6 | 4632700% | 4635600% |  |  | 95000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 22 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0
144 | 10 | 9 | 7 | 4634200% | 4635600% |  |  | 45000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 22 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0
145 | 10 | 10 | 5 | 4635700% | 4641800% |  |  | 200000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 26 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0
146 | 10 | 11 | 10 | 4641900% | 4646100% |  |  | 180000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 26 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0
147 | 10 | 12 | 10 | 4641900% | 4647600% |  |  | 125000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 26 | 6 | 0 | 58 | 0 | 0
148 | 10 | 13 | 11 | 4647800% | 4650700% |  |  | 110000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 26 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0
149 | 10 | 14 | 13 | 4650800% | 4652200% |  |  | 25000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0
150 | 10 | 15 | 14 | 4652300% | 4653800% |  |  | 12000 | 0 | 0% | 0% | 0% | En Tiempo | Sin ejecutar | Sin ejecutar | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0

## DimPM
Id_PM | PM_Name
1 | Alejandro Schuller
2 | Rebeca Copello
3 | María Dyer
4 | Lorelei Dechamps
5 | Mirtha Miroquesada
6 | Rafael Santos
7 | Mirko Barajas

## DimOwner
Id_Owner | Owner_Name
1 | Alberto Castro
2 | Rubén Mejía
3 | Miranda Rojas
4 | Paul Wagner
5 | Miguel Tomasevich
6 | Marco Parra
7 | Sergio Gómez
8 | Pedro Torres
9 | Frank Osorio
10 | Julio Tello
11 | Giuliano Maguil
12 | Francisco Domínguez
13 | Mariano Paz
14 | Robeerto Rodríguez
15 | Pablo García
16 | José Garriazo
17 | Felciano Alcántara
18 | Juan Barrón
19 | Felipe Ugarteche
20 | Sonia Serpa
21 | Mónica Chavesta
22 | Nicole Tamariz
23 | Paul Montenegro
24 | Adrian Lázazo
25 | Ezequiel Villar
26 | Paola Doneda
27 | Gema Elera
28 | William Zapata
29 | Fiorella Castellano
30 | Jessica Armas

## Overview
Project Name | Planned Cost | Actual Cost | Cost Progress(%) | Alert Cost | KPI Cost | CPI | KPI CPI | Actual Progress(%) | Alert Progress | KPI Progress | PM
Edificio Residencial San Isidro | 4110000 | 4212500 | 102.5% | Moderate cost overrun | -1 | Warning | 0 | 98.4% | Critical | -1 | María Dyer
Condominio Las Praderas | 5570000 | 2482000 | 44.56% | Cost Efficiency | 1 | Excellent | 1 | 89.82% | On schedule | 0 | Alejandro Schuller
Torre Lince Park | 4267000 | 3358000 | 78.7% | Cost Efficiency | 1 | Good | 1 | 79.86% | Behind schedule | 0 | Mirtha Miroquesada
Edificio Costanera | 5060000 | 4773000 | 94.33% | On budget | 0 | Critical | -1 | 67.95% | Behind schedule | 0 | Rebeca Copello
Almacenes Callao | 4950000 | 890000 | 17.98% | Cost Efficiency | 1 | Excellent | 1 | 54.89% | On schedule | 0 | Rafael Santos
Clínica San Borja | 7482000 | 5984000 | 79.98% | Cost Efficiency | 1 | Critical | -1 | 53.3% | Behind schedule | 0 | Mirtha Miroquesada
Centro Empresarial Miraflores | 7930000 | 155000 | 1.955% | Cost Efficiency | 1 | Excellent | 1 | 36.62% | On schedule | 0 | Rebeca Copello
Residencial Los Parques | 3401000 | 292000 | 8.586% | Cost Efficiency | 1 | Excellent | 1 | 13.16% | On schedule | 0 | Mirko Barajas
Condominio La Marina | 2427000 | 0 | 0% | Unexpended budget | 1 | Unexpended budget | 1 | 0% | On schedule | 0 | Rafael Santos
Plaza Comercial Surco | 6036000 | 0 | 0% | Unexpended budget | 1 | Unexpended budget | 1 | 0% | On schedule | 0 | Lorelei Dechamps
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Construction Project Dashboard
Overview
Phase & Line Item Analysis
Gantt View
Total Projects
10
Budget
S/ 77,300,000
Planned Cost
S/ 51,233,000
Actual Cost
S/ 22,146,500
Actual Progress
61.47%
Budget vs. Actual
28.65%
Planned vs. Actual
43.23%
At-Risk Projects
4
jueves, 19 de Marzo de 2026

## Phase & Line
Phase | Item | Planned Progress | Actual Progress | CPI
1. Obras Provisionales | 1. Limpieza de Terreno y Cerco | 24.6% | 88.31% | 1.0594
1. Obras Provisionales | 2. Caseta de Guardiania y Almacen | 20% | 83.44% | 0.98985
2. Estructuras | 3. Excavacion y Movimiento de Tierras | 38.16% | 69.97% | 0.91949
2. Estructuras | 4. Cimentacion y Zapatas | 52.61% | 34.72% | 0.57814
2. Estructuras | 5. Columnas y Vigas de Concreto | 69.68% | 94.93% | 1.9412
2. Estructuras | 6. Losa Aligerada y Techos | 23.79% | 100% | 2.344
3. Instalaciones | 7. Tuberias Sanitarias y Desague | 41.65% | 98.04% | 1.5504
3. Instalaciones | 8. Cableado y Tableros Electricos | 23.86% | 88.8% | 2.42
3. Instalaciones | 9. Red de Gas Natural | 13.14% | 39.55% | 1.1866
4. Acabados | 10. Tarrajeo y Revoques | 38.03% | 45.87% | 1.5342
4. Acabados | 11. Colocacion de Pisos y Porcelanato | 21.6% | 37.59% | 2.6244
4. Acabados | 12. Instalacion de Ventaneria y Vidrios | 26.41% | 66.67% | 5.0846
4. Acabados | 13. Pintura Interior y Fachada | 9.691% | 100% | 10.7895
5. Cierre | 14. Limpieza Final de Obra | 3.198% | 78.95% | 13.6737
5. Cierre | 15. Entrega de Llaves y Post-Venta | 2.766% | 0%
Overview
Phase & Line Item Analysis
Gantt View
Total Items
15
Temporary Works Progress
85.85%
Critical Items
12
Structural Works Progress
58.77%
MEP Progress
78.62%
Finishes Progress
49.16%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Construction Project Dashboard
jueves, 19 de Marzo de 2026

## Gantt View
[7 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30
2025-11-01
Task | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Actual Progress(%) | Owner Task | 16-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 19-Mar | 20-Mar | 21-Mar | 22-Mar | 23-Mar | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 27-Mar | 28-Mar | 29-Mar | 30-Mar
1. Obras Provisionales
1. Limpieza de Terreno y Cerco | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 100% | Juan Barrón
2. Caseta de Guardiania y Almacen | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 100% | Juan Barrón
2. Estructuras
3. Excavacion y Movimiento de Tierras | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-06 | 2026-01-10 | 100% | Paul Montenegro
4. Cimentacion y Zapatas | 2026-01-01 | 2026-02-15 | 2026-01-12 |  | 38.01% | Paul Montenegro
5. Columnas y Vigas de Concreto | 2026-02-16 | 2026-04-15 |  |  | 0% | Paul Montenegro
6. Losa Aligerada y Techos | 2026-04-16 | 2026-05-15 |  |  | 0% | Paul Montenegro
3. Instalaciones
7. Tuberias Sanitarias y Desague | 2026-04-16 | 2026-05-30 |  |  | 0% | Ezequiel Villar
8. Cableado y Tableros Electricos | 2026-05-16 | 2026-06-15 |  |  | 0% | Ezequiel Villar
9. Red de Gas Natural | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  |  | 0% | Ezequiel Villar
4. Acabados
10. Tarrajeo y Revoques | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  |  | 0% | William Zapata
11. Colocacion de Pisos y Porcelanato | 2026-08-01 | 2026-09-15 |  |  | 0% | William Zapata
12. Instalacion de Ventaneria y Vidrios | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | 0% | William Zapata
13. Pintura Interior y Fachada | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  |  | 0% | William Zapata
5. Cierre
14. Limpieza Final de Obra | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  |  | 0% | Fiorella Castellano
15. Entrega de Llaves y Post-Venta | 2026-11-16 | 2026-11-30 |  |  | 0% | Fiorella Castellano
Overview
Phase & Line Item Analysis
Gantt View
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Planned Start Date
1 de Noviembre de 2025
Planned End Date
30 de Noviembre de 2026
Cost Variance
-82.02%
Planned Duration (Days)
395
Days of delay
0
Actual Progress
54.89%
Construction Project Dashboard
jueves, 19 de Marzo de 2026
Project start
A month ago

## Settings
OVERVIEW
Total Projects | 10
Total Budget | 77300000
Total Planned Cost | 51233000
Total Actual Cost | 22146500
Actual Progress(%) | 61.47%
At-Risk Projects | 4
Budget vs. Actual (BvA) | 28.65%
Planned vs. Actual (PvA) | 43.23%
PHASE & LINES
Total Items | 15
Temporary Works Progress | 85.85%
Structural Works Progress | 58.77%
MEP Progress | 78.62%
Finishes Progress | 49.16%
Critical Items | 12
GANTT VIEW
Planned Start Date | 2025-11-01
Planned End Date | 2026-11-30
Planned Duration | 395
Days of Delay | 0
Actual Progress(%) | 54.89%
Cost Variance(%) | -82.02%
Today | 2026-03-19
Scroll Bar | 135
Radio button "Project start" - "A month ago" | 1